## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 14/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Trường Giang
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Trường Giang, Tạ Anh Duy, Nguyễn Văn Hải Duy, Ngô Thế Duy
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Trường Giang | V |  |  | Done
2 | Tạ Anh Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Duy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Hồng Minh, Phong, Cung Minh, Thắng, Quyền) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Nguyễn Trường Giang | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Nguyễn Trường Giang | 5p | Cả nhóm: Khảo sát sơ bộ hệ thống
4 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tạ Anh Duy | 5 phút | Trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
Nguyễn Văn Hải Duy
5 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Nguyễn Trường Giang | 5 phút | Trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
Nguyễn Văn Hải Duy
Ngô Thế Duy
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Đề tài quản lý khách sạn, quản lý thư viện, quản lý bán sách |  | Đề tài quản lý khách sạn | Xây dựng website quản lý Khách sạn Hanoi Elpis
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Xây dựng website quản lý Khách sạn Hanoi Elpis
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Xây dựng website quản lý Khách sạn Hanoi Elpis
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 21/09/2024 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 21/09/2024 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Viết Chương I báo cáo bài tập lớn | 21/09/2024 | Nguyễn Trường Giang | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành chương 1 BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Trường Giang | 1 | 1 | 2
2 | Tạ Anh Duy | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | 1 | 1 | 2
4 | Ngô Thế Duy | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 21/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Tạ Anh Duy
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Trường Giang, Tạ Anh Duy, Nguyễn Văn Hải Duy, Ngô Thế Duy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Trường Giang | V |  |  | Done
2 | Tạ Anh Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Duy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem Quản lý phòng, Quản lý đặt lịch | Nguyễn Trường Giang | 15'
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý khách hàng, Quản lý đặt dịch vụ | Tạ Anh Duy | 15'
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý trả phòng, Quản lý nhân viên | Nguyễn Văn Hải Duy | 15'
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase Quản lý dịch vụ | Ngô Thế Duy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem Quản lý phòng, Quản lý đặt lịch | 30/09/2024 | Nguyễn Trường Giang
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý khách hàng, Quản lý đặt dịch vụ | 30/09/2024 | Tạ Anh Duy
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý trả phòng, Quản lý nhân viên | 30/09/2024 | Nguyễn Văn Hải Duy
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase Quản lý dịch vụ | 30/09/2024 | Ngô Thế Duy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Trường Giang | 3 | 2 | 2
2 | Tạ Anh Duy | 1 | 2 | 2
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | 1 | 3 | 1
4 | Ngô Thế Duy | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 28/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Văn Hải Duy
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Trường Giang, Tạ Anh Duy, Nguyễn Văn Hải Duy, Ngô Thế Duy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Trường Giang | V |  |  | Done
2 | Tạ Anh Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Duy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu, Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | Nguyễn Trường Giang | 15'
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | Tạ Anh Duy | 15'
3 | Thiết kế các bảng | Nguyễn Văn Hải Duy | 15'
4 | Thiết kế các bảng | Ngô Thế Duy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu, Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2024-07-10 | Nguyễn Trường Giang
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2024-07-10 | Tạ Anh Duy
3 | Thiết kế các bảng | 2024-07-10 | Nguyễn Văn Hải Duy
4 | Thiết kế các bảng | 2024-07-10 | Ngô Thế Duy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Trường Giang | 3 | 2 | 1
2 | Tạ Anh Duy | 2 | 2 | 2
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | 1 | 2 | 2
4 | Ngô Thế Duy | 3 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 05/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Ngô Thế Duy
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Trường Giang, Tạ Anh Duy, Nguyễn Văn Hải Duy, Ngô Thế Duy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Trường Giang | V |  |  | Done
2 | Tạ Anh Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | V |  |  | Done
5 | Ngô Thế Duy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | Nguyễn Trường Giang | 15'
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | Tạ Anh Duy | 15'
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách,vẽ biểu đồ cho các lớp entity của hệ thống. | Nguyễn Văn Hải Duy | 15'
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo xu hướng,bảo trì xu hướng, vẽ biểu đồ các lớp phân tích cho nhóm usecase chính và usecase thứ cấp. | Ngô Thế Duy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự, lớp phân tích | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xác định các bước thực hiện của use case
2 | Biểu đồ các lớp entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2022-12-10 | Nguyễn Trường Giang
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2022-12-10 | Tạ Anh Duy
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách,vẽ biểu đồ cho các lớp entity của hệ thống. | 2022-12-10 | Nguyễn Văn Hải Duy
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo xu hướng,bảo trì xu hướng, vẽ biểu đồ các lớp phân tích cho nhóm usecase chính và usecase thứ cấp. | 2022-12-10 | Ngô Thế Duy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Trường Giang | 2 | 3 | 3
2 | Tạ Anh Duy | 1 | 2 | 3
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | 2 | 2 | 1
4 | Ngô Thế Duy | 1 | 2 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 12/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Trường Giang
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Trường Giang, Tạ Anh Duy, Nguyễn Văn Hải Duy, Ngô Thế Duy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Trường Giang | V |  |  | Done
2 | Tạ Anh Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Duy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale.Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | Nguyễn Trường Giang | 30'
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | Tạ Anh Duy | 15'
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | Nguyễn Văn Hải Duy | 15'
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo xu hướng, bảo trì xu hướng. | Ngô Thế Duy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Thông tin để vẽ và thiết kế giao diện | Dựa vào use case làm ở các phần chương 4
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Dựa vào use case làm ở các phần chương 4
3 | Các Biểu đồ tổng hợp | Dựa vào use case làm ở các phần chương 4
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 26/10/2024 | Nguyễn Trường Giang
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 26/10/2024 | Tạ Anh Duy
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | 26/10/2024 | Nguyễn Văn Hải Duy
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo xu hướng, bảo trì xu hướng. | 26/10/2024 | Ngô Thế Duy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Trường Giang | 2 | 2 | 3
2 | Tạ Anh Duy | 1 | 2 | 2
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | 1 | 2 | 1
4 | Ngô Thế Duy | 1 | 1 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 19/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Tạ Anh Duy
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Trường Giang, Tạ Anh Duy, Nguyễn Văn Hải Duy, Ngô Thế Duy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Trường Giang | V |  |  | Done
2 | Tạ Anh Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Duy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | Nguyễn Trường Giang | 15'
2 |  | Tạ Anh Duy | 15'
3 |  | Nguyễn Văn Hải Duy | 15'
4 |  | Ngô Thế Duy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
6
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | 24/10/2024 | Nguyễn Trường Giang
2 |  | 24/10/2024 | Tạ Anh Duy
3 |  | 24/10/2024 | Nguyễn Văn Hải Duy
4 |  | 24/10/2024 | Ngô Thế Duy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Trường Giang | 1 | 1 | 1
2 | Tạ Anh Duy | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | 1 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Duy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 7
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 24/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Ngô Thế Duy
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Trường Giang, Tạ Anh Duy, Nguyễn Văn Hải Duy, Ngô Thế Duy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Trường Giang | V |  |  | Done
2 | Tạ Anh Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Duy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Trình bày một số chức năng của phần mềm | Nguyễn Trường Giang | 15'
2 | Trình bày nội dung đầu phần kiểm thử | Tạ Anh Duy | 15'
3 | Hình dung màn hình | Nguyễn Văn Hải Duy | 15'
4 | Kết quả sản phẩm | Ngô Thế Duy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
6
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Trình bày một số chức năng của phần mềm | 2024-10-31 | Nguyễn Trường Giang
2 | Trình bày nội dung đầu phần kiểm thử | 2024-10-31 | Tạ Anh Duy
3 | Hình dung màn hình | 2024-10-31 | Nguyễn Văn Hải Duy
4 | Kết quả sản phẩm | 2024-10-31 | Ngô Thế Duy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Trường Giang | 3 | 1 | 1
2 | Tạ Anh Duy | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | 2 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Duy | 3 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 8
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 31/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Nguyễn Văn Hải Duy
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Trường Giang, Tạ Anh Duy, Nguyễn Văn Hải Duy, Ngô Thế Duy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Trường Giang | V |  |  | Done
2 | Tạ Anh Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Duy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Trình bày một số chức năng của phần mềm | Nguyễn Trường Giang | 15'
2 | Trình bày nội dung đầu phần kiểm thử | Tạ Anh Duy | 15'
3 | Hình dung màn hình | Nguyễn Văn Hải Duy | 15'
4 | Kết quả sản phẩm | Ngô Thế Duy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
6
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Trình bày một số chức năng của phần mềm | 2024-11-07 | Nguyễn Trường Giang
2 | Trình bày nội dung đầu phần kiểm thử | 2024-11-07 | Tạ Anh Duy
3 | Hình dung màn hình | 2024-11-07 | Nguyễn Văn Hải Duy
4 | Kết quả sản phẩm | 2024-11-07 | Ngô Thế Duy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Trường Giang | 2 | 1 | 1
2 | Tạ Anh Duy | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | 2 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Duy | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 9
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 07/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Tạ Anh Duy
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Trường Giang, Tạ Anh Duy, Nguyễn Văn Hải Duy, Ngô Thế Duy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Trường Giang | V |  |  | Done
2 | Tạ Anh Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Duy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Trình bày một số chức năng của phần mềm | Nguyễn Trường Giang | 15'
2 | Trình bày nội dung đầu phần kiểm thử | Tạ Anh Duy | 15'
3 | Hình dung màn hình | Nguyễn Văn Hải Duy | 15'
4 | Kết quả sản phẩm | Ngô Thế Duy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
6
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Trình bày một số chức năng của phần mềm | 2024-11-14 | Nguyễn Trường Giang
2 | Trình bày nội dung đầu phần kiểm thử | 2024-11-14 | Tạ Anh Duy
3 | Hình dung màn hình | 2024-11-14 | Nguyễn Văn Hải Duy
4 | Kết quả sản phẩm | 2024-11-14 | Ngô Thế Duy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Trường Giang | 2 | 1 | 1
2 | Tạ Anh Duy | 3 | 1 | 1
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | 2 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Duy | 3 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 10
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 14/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Nguyễn Văn Hải Duy
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Trường Giang, Tạ Anh Duy, Nguyễn Văn Hải Duy, Ngô Thế Duy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Trường Giang | V |  |  | Done
2 | Tạ Anh Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Duy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Trình bày một số chức năng của phần mềm | Nguyễn Trường Giang | 15'
2 | Trình bày nội dung đầu phần kiểm thử | Tạ Anh Duy | 15'
3 | Hình dung màn hình | Nguyễn Văn Hải Duy | 15'
4 | Kết quả sản phẩm | Ngô Thế Duy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
6
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Trình bày một số chức năng của phần mềm | 2024-11-21 | Nguyễn Trường Giang
2 | Trình bày nội dung đầu phần kiểm thử | 2024-11-21 | Tạ Anh Duy
3 | Hình dung màn hình | 2024-11-21 | Nguyễn Văn Hải Duy
4 | Kết quả sản phẩm | 2024-11-21 | Ngô Thế Duy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Trường Giang | 3 | 1 | 1
2 | Tạ Anh Duy | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | 1 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Duy | 3 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 11
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 21/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Trường Giang
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Trường Giang, Tạ Anh Duy, Nguyễn Văn Hải Duy, Ngô Thế Duy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Trường Giang | V |  |  | Done
2 | Tạ Anh Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Duy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Viết báo cáo chương 3 | Nguyễn Trường Giang | 30'
2 | Viết báo cáo chương 3 | Tạ Anh Duy | 15'
3 | Viết báo cáo chương 3 | Nguyễn Văn Hải Duy | 15'
4 | Viết báo cáo chương 3 | Ngô Thế Duy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo chương 3 | 2024-11-28 | Nguyễn Trường Giang
2 | Viết báo cáo chương 3 | 2024-11-28 | Tạ Anh Duy
3 | Viết báo cáo chương 3 | 2024-11-28 | Nguyễn Văn Hải Duy
4 | Viết báo cáo chương 3 | 2024-11-28 | Ngô Thế Duy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Trường Giang | 1 | 1 | 1
2 | Tạ Anh Duy | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | 1 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Duy | 1 | 1 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 12
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 28/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Ngô Thế Duy
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Trường Giang, Tạ Anh Duy, Nguyễn Văn Hải Duy, Ngô Thế Duy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Trường Giang | V |  |  | Done
2 | Tạ Anh Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Duy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Trình bày một số chức năng cuối của phần mềm | Nguyễn Trường Giang | 15'
2 | Trình bày nội dung đầu phần kiểm thử | Tạ Anh Duy | 15'
3 | Hình dung màn hình | Nguyễn Văn Hải Duy | 15'
4 | Kết quả sản phẩm | Ngô Thế Duy | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
6
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Trình bày một số chức năng cuối của phần mềm | 2024-12-05 | Nguyễn Trường Giang
2 | Trình bày nội dung đầu phần kiểm thử | 2024-12-05 | Tạ Anh Duy
3 | Hình dung màn hình | 2024-12-05 | Nguyễn Văn Hải Duy
4 | Kết quả sản phẩm | 2024-12-05 | Ngô Thế Duy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Trường Giang | 1 | 1 | 1
2 | Tạ Anh Duy | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Văn Hải Duy | 2 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Duy | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0